Проект

Внедрение ИОСО в 5 классе МКОУ «ЮСОШ».

Сроки реализации: 1 год

Руководитель: Белкина Е.А.

Проблематика проекта: Психологическая неготовность учителя к внедрению ФГОС и дефицит знаний педагогами  технологий деятельностного подхода.

Актуальность проекта: Новая формулировка 7-й статьи Закона «Об образовании» трактует стандарты как совокупность требований к результатам освоения основных образовательных программ, требований к структуре основных образовательных программ и требований к условиям реализации основных образовательных программ. Целью образования является  « духовно-нравственное развитие личности обучающегося, формирование и развитие «компетентности к обновлению компетенций». Результаты образования планируются следующие: личностные, метапредметные, предметные.

Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС – приоритетное направление развития школы и необходимое условие эффективности образовательного процесса.

Технология ИОСО адекватна требованиям ФГОС и позволяет формировать у учащихся УУД.

Цель проекта: организация работы творческой группы по внедрению ИОСО в 5 классе  МКОУ «ЮСОШ»  для формирования и развития УУД.

| № | Задача | Предполагаемый результат | Критерии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать творческую группу учителей, работающих в 5 классе, для перехода на технологию ИОСО | Сформирована творческая группа. | Положение о создании группы учителей, работающих по ИОСО. |
| 2 | Выявить уровень готовности учителей к внедрению ИОСО. | Выявлен уровень владения учителей технологией ИОСО. | Анкета, опросник по владению педагогами теорией технологии ИОСО |
| 3 | Создать условия для овладения учителями методами, способами и приемами организации деятельности учащихся, обеспечивающих включение каждого школьника в учебную деятельность. | Учителя, работающие в 5 классе, овладели технологией ИОСО. | Семинары, мастер-классы. |
| 4 | Организовать индивидуально- ориентированные учебные занятия с учащимися 5 класса с применением различных форм работы. | Разработана дидактика для внедрения технологии ИОСО. Педагогами проводятся учебные занятия по ИОСО. | Открытые уроки, взаимообмен опытом. |
| 5 | Организовать диагностику эффективности применения технологии ИОСО. | Разработаны критерии эффективности внедрения технологии ИОСО в 5 классе. Организована диагностика эффективности применения методов, способов и приемов организации деятельности учащихся в контексте педагогики понимания. | Сравнительный анализ, аналитическая справка. |

План- график реализации проекта на один год

| № | Мероприятия |  | Результат | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный |  |  |  |  |  |
| 1. | Совещание учителей работающих в 5 классе |  | - Краткое ознакомление с технологией ИОСО. - Создание творческой группы. - Разработка положения о работе группы - План работы по внедрению технологии ИОСО в 5 классе | Руководитель проекта | 28 августа |
| 2. | Разработка анкет для выявления уровня владения педагогами технологией ИОСО. |  | Анкеты и тесты содержащие теоретические вопросы по технологии ИОСО. | Руководитель проекта | До 5 сентября |
| 3. | Проведение диагностики владения педагогами технологией ИОСО. |  | Уровень владения педагогами методиками применяемыми в технологии ИОСО | Руководитель проекта | 15 сентября |
| 4. | Составление плана работы творческой группы на основании дефицитов, выявленных при диагностике. |  | Индивидуальные дефициты учителей и пути их ликвидации | Руководитель проекта | До 10 октября |
|  |  | Основной |  |  |  |
| 5. | Проведение обучающих семинаров по ликвидации дефицитов согласно плану |  | Устранение дефицитов через семинары, обмен опытом, самообразование | Руководитель проекта | Октябрь-декабрь. |
| 6. | Разработка критериев эффективности работы по технологии ИОСО для развития УУД |  | Выбор нескольких УУД и критериев для их отслеживания | Члены творческой группы (руководитель проекта) | До 1 октября |
| 7. | Входящий мониторинг учащихся |  | Уровень развития УУД у учащихся | Руководитель проекта | Первая декада ноября |
| 8. | Консультации научного руководителя |  | Корректировка критериев | Руководитель проекта | Декабрь |
| 9. | Апробация методики работы по технологии ИОСО |  | Взаимопосещение уроков, обмен опытом | Руководитель проекта | Декабрь |
| 10. | Разработка дидактических материалов для работы в технологии ИОСО на 2 полугодие |  | Рабочие программы, ИОУПы | Руководитель проекта | Декабрь-январь |
| 11. | Проведение ИОУЗ |  | прописать | Учителя предметники | Февраль-апрель |
| 12. | Аналитический семинар по внедрению технологии ИОСО |  | прописать | Руководитель проекта | март |
| 13. | Консультация научного руководителя |  | прописать | Руководитель проекта | март |
| 14. | Коррекция материалов апробации |  | прописать | Руководитель проекта | Март-апрель |
|  |  | Заключительный |  |  |  |
| 15. | Мониторинг учащихся |  | прописать | Руководитель проекта | май |
| 16. | Аналитический семинар. Анализ внедрения технологии ИОСО |  | прописать | Руководитель проекта | май |